## راهنما
راهنمای استفاده از فایل
این نسخه نهایی، تمام شیت‌های برنامه‌ریزی، تقویم، داشبورد، بریف، لینک‌سازی، کنترل کیفیت، پرامپت و تصاویر را با ۱۰ موضوع فارسی هماهنگ می‌کند.
۱. داده واقعی وارد کنید | در «نقشه کیورد»، حجم جست‌وجو، سختی، رتبه، کلیک و ایمپرشن را فقط از Google Search Console، Keyword Planner یا ابزار معتبر وارد کنید.
۲. اولویت را تعیین کنید | ابتدا موضوعات با نیت تجاری، ارتباط مستقیم با محصول و شکاف محتوایی واقعی را انتخاب کنید. داشبورد وضعیت را خلاصه می‌کند.
۳. بریف بسازید | در «بریف مقاله» شناسه‌ای مثل EC-006 را انتخاب کنید؛ عنوان، کیورد، متا، ساختار و لینک‌ها خودکار نمایش داده می‌شوند. خانه‌های زرد را تیم فنی/سئو تکمیل کند.
۴. پرامپت را استفاده کنید | پرامپت اختصاصی را با داده‌های بریف کامل کنید. در موضوعات فنی، کاتالوگ و تأیید تیم محصول باید بر متن AI مقدم باشد.
۵. کنترل کیفیت | قبل از انتشار تمام موارد وزن ۵ در چک‌لیست باید تأیید شوند. سپس نگارش، موبایل، لینک‌ها و متادیتا بررسی شود.
۶. لینک‌سازی | هر مقاله به صفحه Pillar مرتبط و دو مقاله هم‌خوشه لینک بدهد. انکر را طبیعی و متنوع انتخاب کنید.
۷. پس از انتشار | لینک انتشار، وضعیت، درصد پیشرفت و تاریخ به‌روزرسانی را ثبت کنید؛ پس از ۲۸ تا ۴۲ روز داده GSC را بررسی و محتوا را بهبود دهید.
منبع کیوردها و قاعده URL | ۱۰ seed فایل seo_keywords.txt وارد شده‌اند. URL فارسی کوتاه و پایدار است؛ اجزای اصلی با خط فاصله می‌آیند و کلمات کم‌ارزش حذف می‌شوند. Volume/KD فقط با داده واقعی تکمیل شود.

## _lists (hidden)
ایده | خیلی بالا | اطلاعاتی | آگاهی | بله | تأیید | راهنمای جامع
در انتظار بریف | بالا | تجاری | بررسی | خیر | نیازمند اصلاح | راهنمای فنی
آماده نگارش | متوسط | خرید | تصمیم | نامشخص | بررسی نشده | آموزش فنی
در حال نگارش | پایین | پشتیبانی | پس از خرید |  | نامرتبط | راهنمای خرید
در حال ویرایش |  | برند/خرید |  |  |  | راهنمای نرم‌افزار
آماده انتشار |  | اطلاعاتی/تجاری |  |  |  | کاربرد صنعتی
زمان‌بندی‌شده
منتشرشده
نیازمند به‌روزرسانی

## مسیر عملیاتی
مرحله | مسئول | ورودی | اقدام دقیق | معیار پذیرش | محل ثبت
۱. انتخاب موضوع | مدیر محتوا | نقشه کیورد | موضوع با نیت روشن انتخاب و هم‌پوشانی با صفحات قبلی بررسی شود. | یک ID و keyword اصلی | نقشه کیورد
۲. تثبیت URL | سئو | عنوان و keyword | هسته موضوع حفظ و واژه‌های کم‌ارزش حذف؛ کلمات با خط فاصله جدا شوند. | URL یکتا، کوتاه و بدون تاریخ | تقویم محتوا
۳. نگارش Word | نویسنده | بریف پوشه موضوع | مقدمه پاسخ‌محور، H2ها، مثال، منبع، FAQ و CTA نوشته شود. | متن کامل و بازبینی‌شده | Word همان پوشه
۴. تولید تصویر | طراح/AI | پرامپت اکسل | تصویر بدون متن/لوگو ساخته، ۶۰۰×۴۰۰ و WebP ذخیره شود. | تصویر، نام و alt صحیح | پوشه images
۵. ورود به CMS | ناشر | Word و تصویر | Title، Meta، slug، بدنه، تصویر و alt وارد و preview بررسی شود. | کنترل‌های SEO کامل | پنل نویسنده
۶. صف انتشار | مدیر محتوا | Draft آماده | Active Queue روشن و فاصله ۲، ۳ یا ۴ روز انتخاب شود. | تاریخ آینده ثبت شده | صف انتشار
۷. پس از انتشار | سئو | URL نهایی | ۲۰۰، canonical، index، sitemap، تصویر و لینک داخلی بررسی شود. | بدون redirect و قابل ایندکس | کنترل کیفیت
۸. بازبینی | سئو | داده GSC | پس از ۲۸ تا ۴۲ روز query، CTR و position ثبت و تصمیم‌گیری شود. | تصمیم بهبود مستند | داشبورد

## داشبورد
داشبورد برنامه محتوای سئو ElecIO
نمای ۱۰ موضوع فارسی تأییدشده؛ وضعیت، اولویت و خوشه‌ها مستقیماً از تقویم محتوای نهایی خوانده می‌شوند.
| کل موضوعات |  | منتشرشده | آماده/زمان‌بندی
| اولویت بالا |  | میانگین پیشرفت | کیوردهای ثبت‌شده
| وضعیت | تعداد
ایده
در انتظار بریف
آماده نگارش
در حال نگارش
در حال ویرایش
آماده انتشار
زمان‌بندی‌شده
منتشرشده
نیازمند به‌روزرسانی
| خوشه | تعداد
برنامه‌نویسی CNC
مبانی CNC
فرز CNC
اتوماسیون صنعتی
کنترل صنعتی
تراش CNC
ماشین‌کاری
نرم‌افزار CAM
خرید دستگاه CNC

## نقشه کیورد
نقشه کلمات کلیدی ElecIO
فقط ۱۰ seed تأییدشده کاربر؛ داده‌های Volume، KD، Click، Impression و CTR تا ورود منبع واقعی عمداً خالی‌اند.
شناسه | کلمه کلیدی اصلی | خوشه موضوعی | کلمات مرتبط | نیت جست‌وجو | مرحله قیف | نوع محتوای پیشنهادی | صفحه هدف/پیلار | اولویت | منبع داده | حجم جست‌وجوی ماهانه | سختی کیورد | رتبه فعلی | رتبه هدف | کلیک GSC | ایمپرشن GSC | CTR | ریسک هم‌نوع‌خواری | شناسه محتوا | آخرین بررسی | یادداشت
KW-001 | جی کد | برنامه‌نویسی CNC | G-code، کدهای G و M، برنامه CNC | اطلاعاتی | آگاهی | راهنمای جامع | /fa/for/programmers | خیلی بالا | فهرست منتخب کاربر از جست‌وجوی دستی Google — seo_keywords.txt — بدون ادعای حجم یا سختی |  |  |  | 10 |  |  |  | نامشخص | EC-001 | 2026-08-28 | Volume، KD و رتبه فقط با داده واقعی GSC/Keyword Planner تکمیل شود.
KW-002 | cnc دستگاه | مبانی CNC | دستگاه CNC، ماشین CNC، انواع CNC | اطلاعاتی/تجاری | بررسی | راهنمای جامع | /fa/product | خیلی بالا | فهرست منتخب کاربر از جست‌وجوی دستی Google — seo_keywords.txt — بدون ادعای حجم یا سختی |  |  |  | 10 |  |  |  | نامشخص | EC-002 | 2026-08-28 | Volume، KD و رتبه فقط با داده واقعی GSC/Keyword Planner تکمیل شود.
KW-003 | فرز CNC | فرز CNC | دستگاه فرز CNC، فرز سه محور، فرز صنعتی | اطلاعاتی/تجاری | بررسی | راهنمای فنی | /fa/product | خیلی بالا | فهرست منتخب کاربر از جست‌وجوی دستی Google — seo_keywords.txt — بدون ادعای حجم یا سختی |  |  |  | 10 |  |  |  | نامشخص | EC-003 | 2026-08-28 | Volume، KD و رتبه فقط با داده واقعی GSC/Keyword Planner تکمیل شود.
KW-004 | اتوماسیون صنعتی | اتوماسیون صنعتی | کنترل صنعتی، هوشمندسازی کارخانه، مانیتورینگ تولید | اطلاعاتی/تجاری | بررسی | راهنمای جامع | /fa/software | بالا | فهرست منتخب کاربر از جست‌وجوی دستی Google — seo_keywords.txt — بدون ادعای حجم یا سختی |  |  |  | 10 |  |  |  | نامشخص | EC-004 | 2026-08-28 | Volume، KD و رتبه فقط با داده واقعی GSC/Keyword Planner تکمیل شود.
KW-005 | plc | کنترل صنعتی | PLC چیست، کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر، برنامه نویسی PLC | اطلاعاتی | آگاهی | آموزش فنی | /fa/software | بالا | فهرست منتخب کاربر از جست‌وجوی دستی Google — seo_keywords.txt — بدون ادعای حجم یا سختی |  |  |  | 10 |  |  |  | نامشخص | EC-005 | 2026-08-28 | Volume، KD و رتبه فقط با داده واقعی GSC/Keyword Planner تکمیل شود.
KW-006 | تراش cnc | تراش CNC | دستگاه تراش CNC، تراشکاری CNC، محور C | اطلاعاتی/تجاری | بررسی | راهنمای فنی | /fa/product | خیلی بالا | فهرست منتخب کاربر از جست‌وجوی دستی Google — seo_keywords.txt — بدون ادعای حجم یا سختی |  |  |  | 10 |  |  |  | نامشخص | EC-006 | 2026-08-28 | Volume، KD و رتبه فقط با داده واقعی GSC/Keyword Planner تکمیل شود.
KW-007 | ماشین‌کاری | ماشین‌کاری | ماشین کاری چیست، براده برداری، فرایندهای ساخت | اطلاعاتی | آگاهی | راهنمای جامع | /fa/blog | بالا | فهرست منتخب کاربر از جست‌وجوی دستی Google — seo_keywords.txt — بدون ادعای حجم یا سختی |  |  |  | 10 |  |  |  | نامشخص | EC-007 | 2026-08-28 | Volume، KD و رتبه فقط با داده واقعی GSC/Keyword Planner تکمیل شود.
KW-008 | مسترکم | نرم‌افزار CAM | Mastercam، آموزش مسترکم، برنامه نویسی CNC | اطلاعاتی/تجاری | بررسی | راهنمای نرم‌افزار | /fa/for/programmers | بالا | فهرست منتخب کاربر از جست‌وجوی دستی Google — seo_keywords.txt — بدون ادعای حجم یا سختی |  |  |  | 10 |  |  |  | نامشخص | EC-008 | 2026-08-28 | Volume، KD و رتبه فقط با داده واقعی GSC/Keyword Planner تکمیل شود.
KW-009 | پاورمیل | نرم‌افزار CAM | PowerMill، آموزش پاورمیل، ماشین کاری سه بعدی | اطلاعاتی/تجاری | بررسی | راهنمای نرم‌افزار | /fa/for/programmers | بالا | فهرست منتخب کاربر از جست‌وجوی دستی Google — seo_keywords.txt — بدون ادعای حجم یا سختی |  |  |  | 10 |  |  |  | نامشخص | EC-009 | 2026-08-28 | Volume، KD و رتبه فقط با داده واقعی GSC/Keyword Planner تکمیل شود.
KW-010 | خرید فرز | خرید دستگاه CNC | خرید فرز CNC، قیمت فرز، فرز نو یا کارکرده | خرید | تصمیم | راهنمای خرید | /fa/contact | خیلی بالا | فهرست منتخب کاربر از جست‌وجوی دستی Google — seo_keywords.txt — بدون ادعای حجم یا سختی |  |  |  | 10 |  |  |  | نامشخص | EC-010 | 2026-08-28 | Volume، KD و رتبه فقط با داده واقعی GSC/Keyword Planner تکمیل شود.

## تقویم محتوا
تقویم اجرایی محتوای سئو
۱۰ موضوع فارسی منتخب از seo_keywords.txt؛ برنامه اجرایی، URL، تصویر و مسیر تحویل همگی با همین ۱۰ موضوع همگام شده‌اند.
شناسه | هفته | روز انتشار | خوشه | عنوان مقاله | کیورد اصلی | کیوردهای فرعی | نیت | مرحله قیف | فرمت | SEO Title | طول Title | Meta Description | طول Meta | Slug پیشنهادی | H1 | H2های پیشنهادی | لینک‌های داخلی | منبع ضروری | CTA | هدف محتوا | مسئول | تاریخ بریف | موعد انتشار | لینک انتشار | وضعیت | اولویت | درصد پیشرفت | آخرین به‌روزرسانی | یادداشت ویراستار | URL نهایی فارسی | عنوان تصویر شاخص | پرامپت خلاصه تولید تصویر | ابعاد/فرمت | نام فایل تصویر | متن جایگزین (alt) | مسیر پوشه تحویل
EC-001 | 1 | سه‌شنبه | برنامه‌نویسی CNC | جی کد چیست؟ راهنمای کامل G-code برای دستگاه CNC | جی کد | G-code، کدهای G و M، برنامه CNC | اطلاعاتی | آگاهی | راهنمای جامع | جی کد چیست؟ راهنمای کامل G-code برای دستگاه CNC |  | جی کد زبان فرمان دستگاه CNC است. در این راهنمای کاربردی با ساختار G-code، کدهای اصلی، نمونه برنامه، خطاهای رایج و روش انتقال امن فایل آشنا شوید. |  | جی-کد-چیست | جی کد چیست؟ راهنمای کامل G-code برای دستگاه CNC | جی کد چیست؟ ¦ ساختار یک برنامه G-code ¦ کدهای G و M پرکاربرد ¦ نمونه عملی ¦ خطاهای رایج ¦ پرسش‌های متداول | /fa/for/programmers ¦ /fa/blog ¦ /fa/product | منابع رسمی و تجربه فنی قابل‌تأیید | مطالعه مقاله مرتبط یا درخواست مشاوره | پاسخ کامل به نیت «جی کد» بدون کیورد استافینگ |  |  | 2026-09-01 | https://elecio.co/fa/blog/جی-کد-چیست | آماده نگارش | خیلی بالا | 7000% | 2026-08-28 | ۱ شاخص ۶۰۰×۴۰۰ + تصویر داخلی فقط در صورت افزایش فهم | https://elecio.co/fa/blog/جی-کد-چیست | ارتباط جی کد با کنترلر و دستگاه CNC | کنترلر CNC در کنار نمایش گرافیکی مسیر ابزار روی قطعه فلزی و دستگاه CNC در پس‌زمینه؛ تصویر افقی جنرال و حرفه‌ای برای مقاله صنعتی، واقع‌گرایانه، نور تمیز، ترکیب‌بندی خلوت، بدون نوشته، لوگو و واترمارک، نسبت ۳:۲، خروجی دقیق ۶۰۰×۴۰۰ پیکسل | 600×400 / WebP / 3:2 | جی-کد-چیست-تصویر-شاخص.webp | نمای کنترلر CNC، مسیر ابزار و قطعه فلزی ماشین‌کاری‌شده | deliverables/Persian_SEO_Publication_Queue/EC-001-جی-کد-چیست
EC-002 | 1 | جمعه | مبانی CNC | دستگاه CNC چیست؟ انواع، کاربرد و نکات انتخاب | cnc دستگاه | دستگاه CNC، ماشین CNC، انواع CNC | اطلاعاتی/تجاری | بررسی | راهنمای جامع | دستگاه CNC چیست؟ انواع، کاربرد و نکات انتخاب |  | دستگاه CNC چگونه کار می‌کند و چه انواعی دارد؟ اجزا، کاربردها، تفاوت مدل‌ها، هزینه‌های پنهان و معیارهای انتخاب دستگاه مناسب کارگاه را بررسی می‌کنیم. |  | دستگاه-cnc-چیست | دستگاه CNC چیست؟ انواع، کاربرد و نکات انتخاب | دستگاه CNC چیست؟ ¦ اجزای اصلی ¦ انواع دستگاه CNC ¦ کاربردها ¦ معیارهای انتخاب ¦ نگهداری و ایمنی | /fa/product ¦ /fa/blog ¦ /fa/blog/جی-کد-چیست | منابع رسمی و تجربه فنی قابل‌تأیید | مطالعه مقاله مرتبط یا درخواست مشاوره | پاسخ کامل به نیت «cnc دستگاه» بدون کیورد استافینگ |  |  | 2026-09-04 | https://elecio.co/fa/blog/دستگاه-cnc-چیست | آماده نگارش | خیلی بالا | 7000% | 2026-08-28 | ۱ شاخص ۶۰۰×۴۰۰ + تصویر داخلی فقط در صورت افزایش فهم | https://elecio.co/fa/blog/دستگاه-cnc-چیست | نمای عمومی دستگاه CNC در محیط صنعتی | یک دستگاه CNC مدرن و کامل در کارگاه صنعتی تمیز، قطعه فلزی و ابزار برش قابل مشاهده؛ تصویر افقی جنرال و حرفه‌ای برای مقاله صنعتی، واقع‌گرایانه، نور تمیز، ترکیب‌بندی خلوت، بدون نوشته، لوگو و واترمارک، نسبت ۳:۲، خروجی دقیق ۶۰۰×۴۰۰ پیکسل | 600×400 / WebP / 3:2 | دستگاه-cnc-چیست-تصویر-شاخص.webp | دستگاه CNC مدرن در یک کارگاه صنعتی تمیز | deliverables/Persian_SEO_Publication_Queue/EC-002-دستگاه-cnc-چیست
EC-003 | 2 | دوشنبه | فرز CNC | فرز CNC چیست؟ راهنمای انواع، اجزا و کاربردها | فرز CNC | دستگاه فرز CNC، فرز سه محور، فرز صنعتی | اطلاعاتی/تجاری | بررسی | راهنمای فنی | فرز CNC چیست؟ راهنمای انواع، اجزا و کاربردها |  | با فرز CNC، انواع سه تا پنج محور، اجزای اصلی، کاربردهای صنعتی و تفاوت آن با تراش CNC آشنا شوید و معیارهای انتخاب مدل مناسب را ببینید. |  | فرز-cnc-چیست | فرز CNC چیست؟ راهنمای انواع، اجزا و کاربردها | فرز CNC چگونه کار می‌کند؟ ¦ انواع محور ¦ اجزای اصلی ¦ کاربردها ¦ تفاوت فرز و تراش ¦ معیارهای انتخاب | /fa/product ¦ /fa/blog ¦ /fa/blog/دستگاه-cnc-چیست | منابع رسمی و تجربه فنی قابل‌تأیید | مطالعه مقاله مرتبط یا درخواست مشاوره | پاسخ کامل به نیت «فرز CNC» بدون کیورد استافینگ |  |  | 2026-09-07 | https://elecio.co/fa/blog/فرز-cnc-چیست | آماده نگارش | خیلی بالا | 7000% | 2026-08-28 | ۱ شاخص ۶۰۰×۴۰۰ + تصویر داخلی فقط در صورت افزایش فهم | https://elecio.co/fa/blog/فرز-cnc-چیست | فرز CNC هنگام ماشین‌کاری قطعه فلزی | نمای نزدیک اسپیندل فرز CNC هنگام براده‌برداری دقیق از قطعه آلومینیومی، پاشش کنترل‌شده خنک‌کننده؛ تصویر افقی جنرال و حرفه‌ای برای مقاله صنعتی، واقع‌گرایانه، نور تمیز، ترکیب‌بندی خلوت، بدون نوشته، لوگو و واترمارک، نسبت ۳:۲، خروجی دقیق ۶۰۰×۴۰۰ پیکسل | 600×400 / WebP / 3:2 | فرز-cnc-چیست-تصویر-شاخص.webp | اسپیندل فرز CNC در حال براده‌برداری از قطعه فلزی | deliverables/Persian_SEO_Publication_Queue/EC-003-فرز-cnc-چیست
EC-004 | 2 | پنج‌شنبه | اتوماسیون صنعتی | اتوماسیون صنعتی چیست؟ اجزا، سطوح و کاربردها | اتوماسیون صنعتی | کنترل صنعتی، هوشمندسازی کارخانه، مانیتورینگ تولید | اطلاعاتی/تجاری | بررسی | راهنمای جامع | اتوماسیون صنعتی چیست؟ اجزا، سطوح و کاربردها |  | اتوماسیون صنعتی از حسگر و PLC تا مانیتورینگ و نرم‌افزار تولید چگونه کار می‌کند؟ اجزا، سطوح، مزایا، ریسک‌ها و مسیر شروع در کارگاه را بخوانید. |  | اتوماسیون-صنعتی-چیست | اتوماسیون صنعتی چیست؟ اجزا، سطوح و کاربردها | تعریف اتوماسیون صنعتی ¦ اجزای اصلی ¦ سطوح اتوماسیون ¦ PLC و شبکه ¦ مزایا و ریسک‌ها ¦ نقشه شروع | /fa/software ¦ /fa/blog ¦ /fa/blog/فرز-cnc-چیست | منابع رسمی و تجربه فنی قابل‌تأیید | مطالعه مقاله مرتبط یا درخواست مشاوره | پاسخ کامل به نیت «اتوماسیون صنعتی» بدون کیورد استافینگ |  |  | 2026-09-10 | https://elecio.co/fa/blog/اتوماسیون-صنعتی-چیست | آماده نگارش | بالا | 7000% | 2026-08-28 | ۱ شاخص ۶۰۰×۴۰۰ + تصویر داخلی فقط در صورت افزایش فهم | https://elecio.co/fa/blog/اتوماسیون-صنعتی-چیست | زنجیره اتوماسیون در کارخانه هوشمند | خط تولید خودکار در کارخانه هوشمند شامل ربات صنعتی، حسگرها، نوار نقاله و تابلو کنترل، بدون رابط کاربری خوانا؛ تصویر افقی جنرال و حرفه‌ای برای مقاله صنعتی، واقع‌گرایانه، نور تمیز، ترکیب‌بندی خلوت، بدون نوشته، لوگو و واترمارک، نسبت ۳:۲، خروجی دقیق ۶۰۰×۴۰۰ پیکسل | 600×400 / WebP / 3:2 | اتوماسیون-صنعتی-چیست-تصویر-شاخص.webp | خط تولید خودکار با ربات، حسگر و تابلو کنترل صنعتی | deliverables/Persian_SEO_Publication_Queue/EC-004-اتوماسیون-صنعتی-چیست
EC-005 | 3 | یکشنبه | کنترل صنعتی | PLC چیست؟ راهنمای کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر | plc | PLC چیست، کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر، برنامه نویسی PLC | اطلاعاتی | آگاهی | آموزش فنی | PLC چیست؟ راهنمای کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر |  | PLC قلب بسیاری از سامانه‌های کنترل صنعتی است. ساختار، ورودی و خروجی، چرخه اسکن، زبان‌های برنامه‌نویسی و معیارهای انتخاب PLC را ساده و فنی بیاموزید. |  | plc-چیست | PLC چیست؟ راهنمای کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر | PLC چیست؟ ¦ اجزای PLC ¦ چرخه اسکن ¦ ورودی و خروجی ¦ زبان‌های برنامه‌نویسی ¦ انتخاب PLC | /fa/software ¦ /fa/blog ¦ /fa/blog/اتوماسیون-صنعتی-چیست | منابع رسمی و تجربه فنی قابل‌تأیید | مطالعه مقاله مرتبط یا درخواست مشاوره | پاسخ کامل به نیت «plc» بدون کیورد استافینگ |  |  | 2026-09-13 | https://elecio.co/fa/blog/plc-چیست | آماده نگارش | بالا | 7000% | 2026-08-28 | ۱ شاخص ۶۰۰×۴۰۰ + تصویر داخلی فقط در صورت افزایش فهم | https://elecio.co/fa/blog/plc-چیست | PLC و اجزای تابلو کنترل صنعتی | نمای حرفه‌ای یک ماژول PLC در تابلو کنترل صنعتی با ماژول‌های ورودی و خروجی و سیم‌کشی منظم؛ تصویر افقی جنرال و حرفه‌ای برای مقاله صنعتی، واقع‌گرایانه، نور تمیز، ترکیب‌بندی خلوت، بدون نوشته، لوگو و واترمارک، نسبت ۳:۲، خروجی دقیق ۶۰۰×۴۰۰ پیکسل | 600×400 / WebP / 3:2 | plc-چیست-تصویر-شاخص.webp | ماژول PLC، ورودی و خروجی و سیم‌کشی منظم تابلو برق | deliverables/Persian_SEO_Publication_Queue/EC-005-plc-چیست
EC-006 | 3 | چهارشنبه | تراش CNC | تراش CNC چیست؟ اجزا، عملیات و نکات انتخاب | تراش cnc | دستگاه تراش CNC، تراشکاری CNC، محور C | اطلاعاتی/تجاری | بررسی | راهنمای فنی | تراش CNC چیست؟ اجزا، عملیات و نکات انتخاب |  | تراش CNC چگونه قطعات دقیق تولید می‌کند؟ اجزا، محور‌ها، عملیات رایج، تفاوت با فرز CNC، ابزارها و معیارهای انتخاب دستگاه مناسب را بررسی کنید. |  | تراش-cnc-چیست | تراش CNC چیست؟ اجزا، عملیات و نکات انتخاب | تراش CNC چگونه کار می‌کند؟ ¦ اجزای دستگاه ¦ عملیات تراشکاری ¦ ابزار و آفست ¦ تفاوت با فرز ¦ معیارهای انتخاب | /fa/product ¦ /fa/blog ¦ /fa/blog/plc-چیست | منابع رسمی و تجربه فنی قابل‌تأیید | مطالعه مقاله مرتبط یا درخواست مشاوره | پاسخ کامل به نیت «تراش cnc» بدون کیورد استافینگ |  |  | 2026-09-16 | https://elecio.co/fa/blog/تراش-cnc-چیست | آماده نگارش | خیلی بالا | 7000% | 2026-08-28 | ۱ شاخص ۶۰۰×۴۰۰ + تصویر داخلی فقط در صورت افزایش فهم | https://elecio.co/fa/blog/تراش-cnc-چیست | عملیات تراشکاری با دستگاه تراش CNC | نمای نزدیک سه‌نظام و ابزار دستگاه تراش CNC هنگام شکل‌دهی قطعه فلزی استوانه‌ای با براده‌های کنترل‌شده؛ تصویر افقی جنرال و حرفه‌ای برای مقاله صنعتی، واقع‌گرایانه، نور تمیز، ترکیب‌بندی خلوت، بدون نوشته، لوگو و واترمارک، نسبت ۳:۲، خروجی دقیق ۶۰۰×۴۰۰ پیکسل | 600×400 / WebP / 3:2 | تراش-cnc-چیست-تصویر-شاخص.webp | سه‌نظام و ابزار دستگاه تراش CNC در حال تولید قطعه فلزی | deliverables/Persian_SEO_Publication_Queue/EC-006-تراش-cnc-چیست
EC-007 | 4 | شنبه | ماشین‌کاری | ماشین‌کاری چیست؟ فرایندها، ابزارها و کاربردها | ماشین‌کاری | ماشین کاری چیست، براده برداری، فرایندهای ساخت | اطلاعاتی | آگاهی | راهنمای جامع | ماشین‌کاری چیست؟ فرایندها، ابزارها و کاربردها |  | ماشین‌کاری مجموعه فرایندهای ساخت با حذف ماده است. تراش، فرز، سوراخ‌کاری، سنگ‌زنی، پارامترهای برش و نقش CNC در تولید دقیق را مرور می‌کنیم. |  | ماشین-کاری-چیست | ماشین‌کاری چیست؟ فرایندها، ابزارها و کاربردها | تعریف ماشین‌کاری ¦ فرایندهای اصلی ¦ ابزار برش ¦ پارامترهای برش ¦ دقت و کیفیت سطح ¦ نقش CNC | /fa/blog ¦ /fa/blog ¦ /fa/blog/تراش-cnc-چیست | منابع رسمی و تجربه فنی قابل‌تأیید | مطالعه مقاله مرتبط یا درخواست مشاوره | پاسخ کامل به نیت «ماشین‌کاری» بدون کیورد استافینگ |  |  | 2026-09-19 | https://elecio.co/fa/blog/ماشین-کاری-چیست | آماده نگارش | بالا | 7000% | 2026-08-28 | ۱ شاخص ۶۰۰×۴۰۰ + تصویر داخلی فقط در صورت افزایش فهم | https://elecio.co/fa/blog/ماشین-کاری-چیست | نمای عمومی فرایندهای ماشین‌کاری فلز | چیدمان صنعتی منظم از ابزار فرز، ابزار تراش، مته و چند قطعه فلزی دقیق ماشین‌کاری‌شده روی میز کار؛ تصویر افقی جنرال و حرفه‌ای برای مقاله صنعتی، واقع‌گرایانه، نور تمیز، ترکیب‌بندی خلوت، بدون نوشته، لوگو و واترمارک، نسبت ۳:۲، خروجی دقیق ۶۰۰×۴۰۰ پیکسل | 600×400 / WebP / 3:2 | ماشین-کاری-چیست-تصویر-شاخص.webp | ابزارهای فرز، تراش و سوراخ‌کاری در کنار قطعات ماشین‌کاری‌شده | deliverables/Persian_SEO_Publication_Queue/EC-007-ماشین-کاری-چیست
EC-008 | 4 | سه‌شنبه | نرم‌افزار CAM | مسترکم چیست؟ کاربرد Mastercam در برنامه‌نویسی CNC | مسترکم | Mastercam، آموزش مسترکم، برنامه نویسی CNC | اطلاعاتی/تجاری | بررسی | راهنمای نرم‌افزار | مسترکم چیست؟ کاربرد Mastercam در برنامه‌نویسی CNC |  | مسترکم چگونه مسیر ابزار و جی کد تولید می‌کند؟ محیط‌ها، گردش کار CAD/CAM، پست‌پروسسور، شبیه‌سازی و نکات انتخاب و یادگیری Mastercam را بخوانید. |  | مسترکم-چیست | مسترکم چیست؟ کاربرد Mastercam در برنامه‌نویسی CNC | مسترکم چیست؟ ¦ گردش کار CAD/CAM ¦ مسیر ابزار ¦ پست‌پروسسور ¦ شبیه‌سازی ¦ نکات یادگیری | /fa/for/programmers ¦ /fa/blog ¦ /fa/blog/ماشین-کاری-چیست | منابع رسمی و تجربه فنی قابل‌تأیید | مطالعه مقاله مرتبط یا درخواست مشاوره | پاسخ کامل به نیت «مسترکم» بدون کیورد استافینگ |  |  | 2026-09-22 | https://elecio.co/fa/blog/مسترکم-چیست | آماده نگارش | بالا | 7000% | 2026-08-28 | ۱ شاخص ۶۰۰×۴۰۰ + تصویر داخلی فقط در صورت افزایش فهم | https://elecio.co/fa/blog/مسترکم-چیست | طراحی مسیر ابزار CAM برای دستگاه CNC | ایستگاه کاری مهندسی با مدل سه‌بعدی قطعه و مسیر ابزار CAM رنگی روی نمایشگر، دستگاه CNC محو در پس‌زمینه، بدون برند و متن خوانا؛ تصویر افقی جنرال و حرفه‌ای برای مقاله صنعتی، واقع‌گرایانه، نور تمیز، ترکیب‌بندی خلوت، بدون نوشته، لوگو و واترمارک، نسبت ۳:۲، خروجی دقیق ۶۰۰×۴۰۰ پیکسل | 600×400 / WebP / 3:2 | مسترکم-چیست-تصویر-شاخص.webp | مدل سه‌بعدی قطعه و مسیر ابزار رنگی روی نمایشگر مهندسی | deliverables/Persian_SEO_Publication_Queue/EC-008-مسترکم-چیست
EC-009 | 5 | جمعه | نرم‌افزار CAM | پاورمیل چیست؟ کاربرد PowerMill در ماشین‌کاری CNC | پاورمیل | PowerMill، آموزش پاورمیل، ماشین کاری سه بعدی | اطلاعاتی/تجاری | بررسی | راهنمای نرم‌افزار | پاورمیل چیست؟ کاربرد PowerMill در ماشین‌کاری CNC |  | PowerMill برای ساخت مسیر ابزار قطعات پیچیده چگونه استفاده می‌شود؟ استراتژی‌های خشن‌کاری و پرداخت، شبیه‌سازی، پست‌پروسسور و گردش کار را بررسی کنید. |  | پاورمیل-چیست | پاورمیل چیست؟ کاربرد PowerMill در ماشین‌کاری CNC | پاورمیل چیست؟ ¦ آماده‌سازی مدل ¦ خشن‌کاری ¦ پرداخت ¦ شبیه‌سازی ¦ خروجی G-code | /fa/for/programmers ¦ /fa/blog ¦ /fa/blog/مسترکم-چیست | منابع رسمی و تجربه فنی قابل‌تأیید | مطالعه مقاله مرتبط یا درخواست مشاوره | پاسخ کامل به نیت «پاورمیل» بدون کیورد استافینگ |  |  | 2026-09-25 | https://elecio.co/fa/blog/پاورمیل-چیست | آماده نگارش | بالا | 7000% | 2026-08-28 | ۱ شاخص ۶۰۰×۴۰۰ + تصویر داخلی فقط در صورت افزایش فهم | https://elecio.co/fa/blog/پاورمیل-چیست | شبیه‌سازی مسیر ابزار قطعه پیچیده CNC | مدل سه‌بعدی قطعه صنعتی پیچیده با مسیرهای ابزار خشن‌کاری و پرداخت رنگی در محیط CAM، بدون برند و متن خوانا؛ تصویر افقی جنرال و حرفه‌ای برای مقاله صنعتی، واقع‌گرایانه، نور تمیز، ترکیب‌بندی خلوت، بدون نوشته، لوگو و واترمارک، نسبت ۳:۲، خروجی دقیق ۶۰۰×۴۰۰ پیکسل | 600×400 / WebP / 3:2 | پاورمیل-چیست-تصویر-شاخص.webp | مسیر ابزار سه‌بعدی خشن‌کاری و پرداخت روی یک قطعه صنعتی | deliverables/Persian_SEO_Publication_Queue/EC-009-پاورمیل-چیست
EC-010 | 5 | دوشنبه | خرید دستگاه CNC | راهنمای خرید فرز CNC؛ چک‌لیست فنی و هزینه‌ها | خرید فرز | خرید فرز CNC، قیمت فرز، فرز نو یا کارکرده | خرید | تصمیم | راهنمای خرید | راهنمای خرید فرز CNC؛ چک‌لیست فنی و هزینه‌ها |  | پیش از خرید فرز CNC چه چیزهایی را بررسی کنیم؟ نوع کنترلر، محورها، اسپیندل، دقت، خدمات، قطعات، تست عملی و هزینه کل مالکیت را مقایسه کنید. |  | راهنمای-خرید-فرز-cnc | راهنمای خرید فرز CNC؛ چک‌لیست فنی و هزینه‌ها | نیاز کارگاه ¦ مشخصات فنی ¦ کنترلر و انتقال فایل ¦ تست سلامت ¦ نو یا کارکرده ¦ هزینه کل مالکیت ¦ چک‌لیست خرید | /fa/contact ¦ /fa/blog ¦ /fa/blog/پاورمیل-چیست | منابع رسمی و تجربه فنی قابل‌تأیید | مطالعه مقاله مرتبط یا درخواست مشاوره | پاسخ کامل به نیت «خرید فرز» بدون کیورد استافینگ |  |  | 2026-09-28 | https://elecio.co/fa/blog/راهنمای-خرید-فرز-cnc | آماده نگارش | خیلی بالا | 7000% | 2026-08-28 | ۱ شاخص ۶۰۰×۴۰۰ + تصویر داخلی فقط در صورت افزایش فهم | https://elecio.co/fa/blog/راهنمای-خرید-فرز-cnc | بررسی فنی دستگاه پیش از خرید فرز CNC | کارشناس صنعتی در حال بررسی اسپیندل و کنترلر یک دستگاه فرز CNC در کارگاه، فضای مقایسه و ارزیابی خرید؛ تصویر افقی جنرال و حرفه‌ای برای مقاله صنعتی، واقع‌گرایانه، نور تمیز، ترکیب‌بندی خلوت، بدون نوشته، لوگو و واترمارک، نسبت ۳:۲، خروجی دقیق ۶۰۰×۴۰۰ پیکسل | 600×400 / WebP / 3:2 | راهنمای-خرید-فرز-cnc-تصویر-شاخص.webp | کارشناس در حال بررسی فنی دستگاه فرز CNC در کارگاه | deliverables/Persian_SEO_Publication_Queue/EC-010-راهنمای-خرید-فرز-cnc

## بریف مقاله
بریف هوشمند مقاله
شناسه EC-001 تا EC-010 را انتخاب کنید؛ متن، URL فارسی و تمام مشخصات تصویر از تقویم نهایی خوانده می‌شوند.
شناسه محتوا | EC-001
عنوان مقاله
کلمه کلیدی اصلی
کلمات فرعی
نیت جست‌وجو
مخاطب اصلی
مسئله/درد مخاطب
پاسخ یا وعده اصلی مقاله
SEO Title
Meta Description
Slug
H1
ساختار H2
لینک‌های داخلی
منابع ضروری
CTA
زاویه تمایز با رقبا
مثال واقعی/سناریوی کارگاه
جدول‌های ضروری
FAQهای ضروری
ادعاهای نیازمند تأیید
نکات ویراستار
URL نهایی
عنوان تصویر شاخص
پرامپت تصویر
ابعاد/فرمت
نام فایل تصویر
متن جایگزین (alt)
مسیر پوشه تحویل

## صفحات هدف
صفحات هدف و Pillar
این شیت مقصد لینک‌سازی و جلوگیری از تولید مقاله‌های رقیب با صفحات تجاری را مشخص می‌کند.
نوع | عنوان صفحه | URL فارسی | نقش در معماری سئو | کیوردهای محوری | CTA اصلی | لینک از خوشه‌ها | وضعیت بررسی
Pillar تجاری | محصول Smart DNC | /fa/product | صفحه اصلی تبدیل برای سخت‌افزار و سازگاری | دستگاه CNC، فرز CNC، تراش CNC، خرید فرز CNC | سفارش/مشاوره | دستگاه، فرز، تراش، ماشین‌کاری و خرید | بررسی شده
Pillar تجاری | نرم‌افزار ElecIO | /fa/software | تبدیل برای مدیریت فایل و گزارش | اتوماسیون صنعتی، PLC، نرم‌افزار صنعتی | درخواست دمو | اتوماسیون صنعتی و کنترل PLC | بررسی شده
اعتماد | درباره ما | /fa/about | اعتمادسازی برند و تجربه | ElecIO، شرکت DNC | آشنایی با تیم | برند و مطالعات موردی | بررسی شده
تبدیل | تماس | /fa/contact | ثبت درخواست مشاوره و پشتیبانی | خرید فرز CNC، مشاوره دستگاه و اتوماسیون | ارسال درخواست | راهنمای خرید و موضوعات تصمیم‌محور | بررسی شده
Pillar اطلاعاتی | مجله | /fa/blog | هاب تمام خوشه‌های اطلاعاتی | جی کد، دستگاه CNC، فرز CNC، اتوماسیون صنعتی، PLC، تراش CNC، ماشین‌کاری، مسترکم، پاورمیل، خرید فرز | مطالعه مقالات | همه ۱۰ خوشه محتوایی | بررسی شده
Persona | مدیران کارگاه | /fa/for/business-owners | پیام ارزش اقتصادی و مدیریتی | کاهش توقف CNC، گزارش تولید | مشاوره کسب‌وکار | گزارش و ROI | بررسی شده
Persona | برنامه‌نویسان CNC | /fa/for/programmers | جزئیات انتقال فایل و کنترلر | جی کد، مسترکم، پاورمیل، برنامه‌نویسی CNC | بررسی سازگاری | جی کد و نرم‌افزارهای CAM | بررسی شده
Persona | اپراتورها | /fa/for/operators | کار روزمره و کاهش خطا | ارسال برنامه CNC، خطای فایل | مشاهده روش کار | آموزش و عیب‌یابی | بررسی شده

## لینک‌سازی داخلی
نقشه لینک‌سازی داخلی
برای هر مقاله دقیقاً سه مقصد ثبت شده است: یک Pillar و دو مقاله مرتبط. URLها همگی با نسخه فارسی نهایی هماهنگ‌اند.
خوشه مبدأ | صفحه/خوشه مقصد | URL مقصد | انکر پیشنهادی ۱ | انکر پیشنهادی ۲ | جایگاه پیشنهادی | هدف لینک | وضعیت
EC-001 ¦ برنامه‌نویسی CNC | صفحه برنامه‌نویسان CNC | https://elecio.co/fa/for/programmers | برنامه‌نویسی CNC | راهنمای جی کد | پس از مقدمه یا بخش کاربرد | انتقال اعتبار به Pillar | بررسی نشده
EC-001 ¦ برنامه‌نویسی CNC | دستگاه CNC چیست؟ انواع، کاربرد و نکات انتخاب | https://elecio.co/fa/blog/دستگاه-cnc-چیست | cnc دستگاه | راهنمای cnc دستگاه | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-001 ¦ برنامه‌نویسی CNC | مسترکم چیست؟ کاربرد Mastercam در برنامه‌نویسی CNC | https://elecio.co/fa/blog/مسترکم-چیست | مسترکم | راهنمای مسترکم | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-002 ¦ مبانی CNC | محصول Smart DNC | https://elecio.co/fa/product | مبانی CNC | راهنمای cnc دستگاه | پس از مقدمه یا بخش کاربرد | انتقال اعتبار به Pillar | بررسی نشده
EC-002 ¦ مبانی CNC | فرز CNC چیست؟ راهنمای انواع، اجزا و کاربردها | https://elecio.co/fa/blog/فرز-cnc-چیست | فرز CNC | راهنمای فرز CNC | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-002 ¦ مبانی CNC | تراش CNC چیست؟ اجزا، عملیات و نکات انتخاب | https://elecio.co/fa/blog/تراش-cnc-چیست | تراش cnc | راهنمای تراش cnc | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-003 ¦ فرز CNC | محصول Smart DNC | https://elecio.co/fa/product | فرز CNC | راهنمای فرز CNC | پس از مقدمه یا بخش کاربرد | انتقال اعتبار به Pillar | بررسی نشده
EC-003 ¦ فرز CNC | دستگاه CNC چیست؟ انواع، کاربرد و نکات انتخاب | https://elecio.co/fa/blog/دستگاه-cnc-چیست | cnc دستگاه | راهنمای cnc دستگاه | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-003 ¦ فرز CNC | راهنمای خرید فرز CNC؛ چک‌لیست فنی و هزینه‌ها | https://elecio.co/fa/blog/راهنمای-خرید-فرز-cnc | خرید فرز | راهنمای خرید فرز | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-004 ¦ اتوماسیون صنعتی | نرم‌افزار ElecIO | https://elecio.co/fa/software | اتوماسیون صنعتی | راهنمای اتوماسیون صنعتی | پس از مقدمه یا بخش کاربرد | انتقال اعتبار به Pillar | بررسی نشده
EC-004 ¦ اتوماسیون صنعتی | PLC چیست؟ راهنمای کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر | https://elecio.co/fa/blog/plc-چیست | plc | راهنمای plc | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-004 ¦ اتوماسیون صنعتی | دستگاه CNC چیست؟ انواع، کاربرد و نکات انتخاب | https://elecio.co/fa/blog/دستگاه-cnc-چیست | cnc دستگاه | راهنمای cnc دستگاه | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-005 ¦ کنترل صنعتی | نرم‌افزار ElecIO | https://elecio.co/fa/software | کنترل صنعتی | راهنمای plc | پس از مقدمه یا بخش کاربرد | انتقال اعتبار به Pillar | بررسی نشده
EC-005 ¦ کنترل صنعتی | اتوماسیون صنعتی چیست؟ اجزا، سطوح و کاربردها | https://elecio.co/fa/blog/اتوماسیون-صنعتی-چیست | اتوماسیون صنعتی | راهنمای اتوماسیون صنعتی | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-005 ¦ کنترل صنعتی | جی کد چیست؟ راهنمای کامل G-code برای دستگاه CNC | https://elecio.co/fa/blog/جی-کد-چیست | جی کد | راهنمای جی کد | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-006 ¦ تراش CNC | محصول Smart DNC | https://elecio.co/fa/product | تراش CNC | راهنمای تراش cnc | پس از مقدمه یا بخش کاربرد | انتقال اعتبار به Pillar | بررسی نشده
EC-006 ¦ تراش CNC | دستگاه CNC چیست؟ انواع، کاربرد و نکات انتخاب | https://elecio.co/fa/blog/دستگاه-cnc-چیست | cnc دستگاه | راهنمای cnc دستگاه | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-006 ¦ تراش CNC | ماشین‌کاری چیست؟ فرایندها، ابزارها و کاربردها | https://elecio.co/fa/blog/ماشین-کاری-چیست | ماشین‌کاری | راهنمای ماشین‌کاری | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-007 ¦ ماشین‌کاری | مجله ElecIO | https://elecio.co/fa/blog | ماشین‌کاری | راهنمای ماشین‌کاری | پس از مقدمه یا بخش کاربرد | انتقال اعتبار به Pillar | بررسی نشده
EC-007 ¦ ماشین‌کاری | فرز CNC چیست؟ راهنمای انواع، اجزا و کاربردها | https://elecio.co/fa/blog/فرز-cnc-چیست | فرز CNC | راهنمای فرز CNC | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-007 ¦ ماشین‌کاری | تراش CNC چیست؟ اجزا، عملیات و نکات انتخاب | https://elecio.co/fa/blog/تراش-cnc-چیست | تراش cnc | راهنمای تراش cnc | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-008 ¦ نرم‌افزار CAM | صفحه برنامه‌نویسان CNC | https://elecio.co/fa/for/programmers | نرم‌افزار CAM | راهنمای مسترکم | پس از مقدمه یا بخش کاربرد | انتقال اعتبار به Pillar | بررسی نشده
EC-008 ¦ نرم‌افزار CAM | جی کد چیست؟ راهنمای کامل G-code برای دستگاه CNC | https://elecio.co/fa/blog/جی-کد-چیست | جی کد | راهنمای جی کد | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-008 ¦ نرم‌افزار CAM | پاورمیل چیست؟ کاربرد PowerMill در ماشین‌کاری CNC | https://elecio.co/fa/blog/پاورمیل-چیست | پاورمیل | راهنمای پاورمیل | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-009 ¦ نرم‌افزار CAM | صفحه برنامه‌نویسان CNC | https://elecio.co/fa/for/programmers | نرم‌افزار CAM | راهنمای پاورمیل | پس از مقدمه یا بخش کاربرد | انتقال اعتبار به Pillar | بررسی نشده
EC-009 ¦ نرم‌افزار CAM | مسترکم چیست؟ کاربرد Mastercam در برنامه‌نویسی CNC | https://elecio.co/fa/blog/مسترکم-چیست | مسترکم | راهنمای مسترکم | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-009 ¦ نرم‌افزار CAM | ماشین‌کاری چیست؟ فرایندها، ابزارها و کاربردها | https://elecio.co/fa/blog/ماشین-کاری-چیست | ماشین‌کاری | راهنمای ماشین‌کاری | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-010 ¦ خرید دستگاه CNC | تماس و مشاوره | https://elecio.co/fa/contact | خرید دستگاه CNC | راهنمای خرید فرز | پس از مقدمه یا بخش کاربرد | انتقال اعتبار به Pillar | بررسی نشده
EC-010 ¦ خرید دستگاه CNC | فرز CNC چیست؟ راهنمای انواع، اجزا و کاربردها | https://elecio.co/fa/blog/فرز-cnc-چیست | فرز CNC | راهنمای فرز CNC | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده
EC-010 ¦ خرید دستگاه CNC | دستگاه CNC چیست؟ انواع، کاربرد و نکات انتخاب | https://elecio.co/fa/blog/دستگاه-cnc-چیست | cnc دستگاه | راهنمای cnc دستگاه | در نزدیک‌ترین بخش مرتبط | عمق موضوعی و مسیر مطالعه | بررسی نشده

## کنترل کیفیت
چک‌لیست کنترل کیفیت مقاله
چک‌لیست نهایی هماهنگ با URL فارسی، تصویر ۶۰۰×۴۰۰ و صف انتشار خودکار؛ ردیف‌های قدیمی و تکراری حذف شده‌اند.
ردیف | مرحله | کنترل ضروری | معیار قبولی | وزن | وضعیت | مسئول | یادداشت
1 | استراتژی | نیت جست‌وجو | مقاله مستقیماً سؤال یا نیاز اصلی کاربر را پاسخ می‌دهد | 5 | بررسی نشده
2 | استراتژی | عدم هم‌نوع‌خواری | با مقاله یا صفحه تجاری موجود رقابت مستقیم ندارد | 5 | بررسی نشده
3 | تحقیق | اعتبار منابع | مشخصات از کاتالوگ/مستند رسمی و ادعاها قابل تأییدند | 5 | بررسی نشده
4 | تحقیق | عدم جعل | هیچ آمار، قیمت، استاندارد یا ادعای رسمی ساخته نشده است | 5 | بررسی نشده
5 | محتوا | حداقل طول | حداقل ۱۵۰۰ واژه فارسی مفید؛ بدون پرگویی | 4 | بررسی نشده
6 | محتوا | زبان طبیعی | روان، حرفه‌ای و متناسب با مخاطب صنعتی ایرانی | 5 | بررسی نشده
7 | محتوا | مقدمه | مسئله، وعده و مسیر مقاله را کوتاه و روشن بیان می‌کند | 3 | بررسی نشده
8 | ساختار | یک H1 | فقط یک H1 قوی و شامل مفهوم کیورد اصلی | 5 | بررسی نشده
9 | ساختار | H2/H3 | سرفصل‌ها قابل جست‌وجو، منطقی و بدون تکرارند | 4 | بررسی نشده
10 | ساختار | جدول مفید | حداقل یک جدول فقط در صورت افزایش فهم | 3 | بررسی نشده
11 | ساختار | مثال عملی | سناریو یا مثال واقعی از کارگاه CNC دارد | 4 | بررسی نشده
12 | ساختار | FAQ | پرسش‌های واقعی و پاسخ‌های کوتاه و کامل دارد | 4 | بررسی نشده
13 | ساختار | جمع‌بندی | نتیجه‌گیری تصمیم‌ساز و غیرتکراری دارد | 3 | بررسی نشده
14 | سئو | استفاده طبیعی کیورد | کیورد و مترادف‌ها بدون تکرار مصنوعی آمده‌اند | 5 | بررسی نشده
15 | سئو | SEO Title | منحصر‌به‌فرد، واضح و ترجیحاً حداکثر ۶۰ کاراکتر | 4 | بررسی نشده
16 | سئو | Meta Description | منحصر‌به‌فرد، ترغیب‌کننده و حدود ۱۲۰ تا ۱۶۵ کاراکتر | 4 | بررسی نشده
17 | سئو | Slug | فارسی یا لاتین، کوتاه، معنادار، دارای خط فاصله و پس از انتشار پایدار است | 3 | بررسی نشده
18 | سئو | لینک داخلی | به Pillar و دو محتوای مرتبط با انکر طبیعی لینک دارد | 5 | بررسی نشده
19 | سئو | لینک خارجی | فقط منبع معتبر و ضروری؛ بدون زیاده‌روی | 3 | بررسی نشده
20 | سئو | دسته و برچسب | دسته اصلی و تعداد محدود برچسب مرتبط تعیین شده | 2 | بررسی نشده
21 | تجربه | خوانایی | پاراگراف کوتاه، فهرست مناسب و توضیح اصطلاحات دارد | 4 | بررسی نشده
22 | تجربه | CTA | با مرحله قیف و هدف مقاله هماهنگ است | 4 | بررسی نشده
23 | ویرایش | نیم‌فاصله و نگارش | املاء، علائم، اعداد و نیم‌فاصله یکدست‌اند | 3 | بررسی نشده
24 | ویرایش | تکرار | بخش‌های تکراری و جمله‌های رباتیک حذف شده‌اند | 4 | بررسی نشده
25 | انتشار | لینک‌ها | تمام لینک‌ها باز و مقصدشان درست است | 5 | بررسی نشده
26 | انتشار | نمایش موبایل | جدول، تیتر و پاراگراف روی موبایل خواناست | 5 | بررسی نشده
27 | پس از انتشار | ایندکس | Canonical، sitemap و وضعیت index بررسی شده | 4 | بررسی نشده
28 | پس از انتشار | پایش | تاریخ بازبینی GSC و به‌روزرسانی مشخص شده | 3 | بررسی نشده
29 | تصویر | تصویر شاخص ۶۰۰×۴۰۰ | یک تصویر جنرال و مرتبط، دقیقاً ۶۰۰×۴۰۰، نسبت ۳:۲، WebP و بدون نوشته/لوگو | 5 | بررسی نشده
30 | تصویر | تصاویر داخل متن | فقط تصویر، دیاگرام یا اسکرین‌شاتی که فهم فنی را افزایش دهد؛ تعداد اجباری نیست | 3 | بررسی نشده
31 | تصویر | نام فایل و alt | نام توصیفی و دارای خط فاصله؛ alt مشاهدات واقعی تصویر را بدون تکرار مصنوعی keyword بیان کند | 5 | بررسی نشده
32 | سئو | URL فارسی نهایی | مطابق ستون URL نهایی اکسل، پاسخ ۲۰۰، canonical خودارجاع، بدون تاریخ و پارامتر | 5 | بررسی نشده
33 | انتشار | صف خودکار | متن، keyword، Title، Meta، دسته، تصویر، alt و index کامل؛ سپس Active Queue روشن شود | 5 | بررسی نشده

## پرامپت محتوا
پرامپت اختصاصی تولید محتوای ElecIO
قالب نهایی برای ۱۰ مقاله فارسی؛ مقادیر متن، URL، لینک و تصویر از شیت بریف مقاله برداشته شوند.
نقش | تو یک نویسنده متخصص سئوی فارسی، استراتژیست محتوای B2B صنعتی و آشنا با CNC، DNC، کنترلرهای FANUC، Siemens، Heidenhain و ارتباط RS232/شبکه هستی.
ورودی‌ها | کلمه کلیدی اصلی: {{کلمه کلیدی اصلی}} کلمات فرعی: {{کلمات فرعی}} عنوان: {{عنوان}} نیت: {{نیت}} URL فارسی نهایی: {{URL نهایی}} مخاطب: {{مخاطب}} CTA: {{CTA}} منابع تأییدشده: {{منابع}}
هدف | یک مقاله فارسی کامل، کاربردی و قابل انتشار برای وب‌سایت ElecIO بنویس که مسئله واقعی مدیر کارگاه، برنامه‌نویس یا اپراتور CNC را حل کند. انسان‌محور بنویس و از Keyword Stuffing پرهیز کن.
محدودیت صحت | هیچ آمار، قیمت، قانون، استاندارد، سازگاری کنترلر یا مشخصه فنی را اختراع نکن. برای مشخصات ElecIO فقط از کاتالوگ رسمی، صفحات محصول و اطلاعات تأییدشده استفاده کن. اگر داده‌ای موجود نیست، شفاف بگو نیازمند تأیید فنی است.
طول و زبان | حداقل ۱۵۰۰ واژه مفید و کاملاً فارسی. اصطلاحات انگلیسی تخصصی را در صورت نیاز کنار معادل فارسی بیاور. از لحن رباتیک، مقدمه طولانی و تکرار مصنوعی خودداری کن.
ساختار | یک H1 قوی، مقدمه کوتاه، H2های قابل جست‌وجو، H3 برای مراحل/مثال‌ها/اشتباهات، حداقل یک جدول مفید در صورت نیاز، مثال عملی کارگاهی، نکات اجرایی، FAQ واقعی و جمع‌بندی تصمیم‌ساز.
SEO Metadata | در ابتدای خروجی بده: SEO Title، Meta Description، Slug فارسی نهایی، Focus Keyword، Secondary Keywords، دسته و برچسب‌های محدود.
لینک‌سازی | لینک داخلی را با قالب [پیشنهاد لینک داخلی: انکر — URL] و فقط در جای طبیعی پیشنهاد بده. حداقل یک لینک به Pillar مرتبط و دو لینک به مقالات هم‌خوشه. لینک خارجی فقط به منابع رسمی و معتبر، در صورت ارزش واقعی.
برنامه تصویر | تصویر را داخل متن تولید نکن؛ اما عنوان تصویر شاخص، پرامپت، ابعاد دقیق ۶۰۰×۴۰۰، نام فایل WebP و alt را عیناً از بریف مقاله در بخش برنامه تصویر درج کن.
خروجی Word | در صورت درخواست فایل Word: بدون Header و Footer، با Heading Style صحیح، فاصله خطوط ۲.۲، پاراگراف‌های خوانا، فهرست‌های استاندارد و جدول‌های حرفه‌ای تحویل بده.
کنترل نهایی | پیش از تحویل بررسی کن: پاسخ کامل به نیت، ساختار، استفاده طبیعی keyword، منابع، FAQ، جمع‌بندی، سه لینک داخلی، CTA، URL فارسی، تصویر ۶۰۰×۴۰۰، نام فایل و alt.
قالب خروجی | ۱) متادیتای SEO و URL فارسی ۲) H1 و مقدمه ۳) بدنه با H2/H3 ۴) جدول/چک‌لیست مفید ۵) FAQ ۶) جمع‌بندی و CTA ۷) سه لینک داخلی پیشنهادی ۸) برنامه تصویر شاخص ۶۰۰×۴۰۰